ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению учебного предмета «Труд (технология)» в МОАУ «СОШ№50 г. Орска им. В.П. Поляничко»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **1.Организацияобразовательногопроцесса** | | | |
| 1. | Разработка и утверждение на уровне общеобразовательной организации  дорожной карты по введению учебного предмета «Труд (технология)» | До 17 июня 2024г | Ивонина О.М. заместитель директора по УВР |
| 2. | Назначение ответственных лиц  (координаторов) по введению учебного Предмета «Труд (технология)». | До 17 июня 2024г | ГусакЕ.И. директор |
| 3. | Внесение изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего образования в части учебного предмета  «Труд (технология)» | До 30августа 2024г | Ивонина О.М. заместитель директора по УВР  ГусакЕ.И. директор |
| 4. | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательной организации. | До 30августа 2024г | ГусакЕ.И. , директор, Ивонина О.М. заместитель директора по УВР |
| 5. | Приведение в соответствие с названием  учебного предмета «Труд (технология)» | До 30 августа 2024г | Ивонина О.М.  Заместител директора по УВР |
| **2.Обеспечение кадровых вопросов** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет  «Труд(технология)»в ОО | До 30августа 2024г | Гусак Е.И., директор |
| 7. | Внесение изменений в штатное расписание | До 30августа 2024г | Гусак Е.И., директор |
| 8 | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих  учебный предмет «Труд(технология)» в ОО | До 30августа 2024г | Гусак Е.И., директор |
| 9. | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по  «Учитель учебного предмета «Труд (технология)» | С 01июня по31 августа 2024года | Гусак Е.И., директор |
| **3.Обеспечение материально-технических условий в части оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)»** | | | |
| 10 | Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса. | До 10 июня 2024г | Гусак Е.И., директор |
| 11. | Обеспечение материально- технических условий в части оснащения кабинетов учебного предмета «Труд(технология)» в соответствии с требованиями  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022№804«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных мероприятий в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных мест) в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его  формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» | До 30августа 2024г | Директор Гусак Е.И. |
| **4.Информационное обеспечение введения учебного предмета «Труд(технология)»** | | | |
| 12. | Информирование общественности о ходе и значимости введения  учебного предмета «Труд (технология)» через использование Интернет- ресурсов, методических и научно-методических изданий, средств массовой информации,  через работу с родителями. | До1сентября 2024 года, далее  постоянно | ГусакЕ.И. , директор, Ивонина О.М. заместитель директора по УВР |
| 13. | Создание на сайте общеобразовательной организации подраздела, освещающего вопросы введения учебного предмета  «Труд(технология)» | До5июня2024 года | ГусакЕ.И. , директор, Ивонина О.М. заместитель директора по УВР |
| 14. | Размещение на сайте общеобразовательной организации нормативно- правовых актов уровня общеобразовательной организации, регламентирующих вопросы введения учебного предмета «Труд (технология)» | До1сентября 2024 года, далее  постоянно | ГусакЕ.И. , директор, Ивонина О.М. заместитель директора по УВР |
| **5.Самодиагностика готовности к введению учебного предмета «Труд(технология)»** | | | |
| 15. | Проведение самодиагностики готовности к введению учебного предмета  «Труд(технология)» в ОО | До4июня2024 года | ГусакЕ.И. , директор, Ивонина О.М. заместитель директора по УВР |
| 16. | Проведение мониторинга готовности к введению учебного предмета  «Труд (технология)» в ОО на муниципальном уровне | До20июня2024 года | ГусакЕ.И. , директор, Ивонина О.М. заместитель директора по УВР |
| 17. | Организация работы внутришкольной системы контроля готовности к введению учебного предмета «Труд (технология)» в ОО | июнь-сентябрь 2024  года | ГусакЕ.И. , директор, Ивонина О.М. заместитель директора по УВР |